## Sheet1
CLIENTE | Cliente Prueba | Total | 77500 |  | Dias de trabajo | 11
Fecha | 29-11-2022
Actividad | Descripción | Horas | Precio Hora | Tipo | Costo
Maquetado de 5 paginas | Maquetado en papel o software de las diferentes paginas que tendrá la web | 5 | 500 | Maquetado | 2500
Prototipado inicial de 5 paginas | Implementacion inicial de las 5 paginas, presentacion initial de la web | 15 | 2000 | Programacion | 30000
Detallado de funciones principales | Reunion para delinear las funcionalidades requeridas de cada pagina | 10 | 500 | Administracion | 5000
Testeo de funcionalidades | Pruebas fundamentales y de integracion sobre la web para analizar los requerimientos pedidos | 10 | 1000 | Testing | 10000
Ajustes y modificaciones | Aplicacion de cambios que puedan surgir durante el transcurso del proyecto | 10 | 2000 | Programacion | 20000
Hosting, dominio, publicacion | Subida de la web a un hosting online, previa investigacion de costes | 5 | 2000 | Programacion | 10000